## текст
Инвестиционные проекты
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 14.02.2024г. №ПП-92 “О мерах реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан за 1 квартал 2024 года” по АО “Алмалыкский ГМК” реализуются 9 инвестиционных проектов, общей стоимостью 13673,5 млн. долл.
в том числе:
за счет собственных средств – | 3829,2 млн. долл.;
средств ФРРУ – | 217,1 млн. долл.;
кредитов коммерческих банков – | 22,1 млн. долл;
прямых иностранных кредитов – | 9605,1 млн. долл.
Освоение капитальных вложений на 2024 год запланировано 2236,4 млн. долл., в том числе:
за счет собственных средств – | 134,4 млн. долл.
прямых иностранных кредитов – | 2102,0 млн. долл.

## узб
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 14 fevraldagi 92-son qarori 2-ilovasiga kiritilgan "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024 yil I chorakda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari bo‘yicha M A ’ L U M O T
(2024 yil yanvar-mart oyi holatiga)
mln. dollar
№ | Loyiha nomi va moliyalashtirish manbalari | Loyihaning umumiy qiymati | Loyihani amalga oshirish uchun asos | Loyiha quvvati | Amalga oshirish muddati | 2024 yil uchun o‘zlashtirish rejasi | 2024 yil yanvar-mart oyi uchun o‘zlashtirish rejasi | 2024 yil yanvar-mart oyi uchun o‘zlashtirilgan qiymat (amalda) | Hisobot davrida % ko‘rinishida bajarilishi
| JAMI | 13673.5 |  |  |  | 2236.392 | 375.525 | 379.1283 | 100.9595
1 | “Yoshlik-I” konini o’zlashtirish (I bosqich) | 4620.4 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 60 mln tonna mis-molibden rudasi | 2017-2024 yy. | 1179.047 | 250.425 | 266.1785 | 106.2907
2 | “Yoshlik-I” konini o’zlashtirish (I bosqich, ikkinchi navbat) doirasidagi yangi metallurgiya zavodini qurish | 2550 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 300 ming tonna mis katodi | 2021-2027 yy. | 392 | 15 | 21.4424 | 142.9491
3 | “Yoshlik-I” konini o’zlashtirish (II bosqich, birinchi navbat) Mis boyitish fabrikasi (MBF-4) va infratuzilma obyektlarini qurish | 5300 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 60 mln tonna mis-molibden rudasi | 2024-2028 yy. | 190 |  | 8.251
4 | "Olmaliq KMK" AJ ning asosiy ishlab chiqarish quvvatlarini qayta qurish va barqarorlashtirish dasturi | 458.6 | 30.09.2018y. PQ-3954 | faoliyatni barqarorlashtirish | 2018-2025 yy. | 40 | 7.5 | 9.2104 | 122.8058
5 | Xandiza konining +1280 +880m gorizontlar oralig‘ida zahiralarni ochish va tayyorlash | 102.9 | 28.07.2023y. VMQ-317/11 | 650 ming tonna ruda | 2023-2028 yy. | 15
6 | Pop tumanida quvvati 500 МВт bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish | 450 | 02.05.2023y. PQ-144 | 500 МВт | 2024-2025 yy. | 282.645 | 100.6 | 71.3 | 70.8748
7 | “Yoshlik-I” konini o’zlashtirish (I bosqich, ikkinchi navbat) doirasidagi yangi ohak zavodini qurish | 99.9 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 737 ming tonna ohak | 2023-2025 yy. | 51 |  | 1.85
8 | Kombinat ehtiyojlari uchun quyosh foto stansiyasini qurish | 75 | 16.02.2023y. PQ-57 | 60 МВт | 2024-2025 yy. | 70
9 | “Yunusobod sity” hududida nimstansiya va “Yunusobod sity” hududida nimstansiyagacha 110 Кв kabel tarmog'I qurilishi” | 16.7 | 11.03.2023y. PQ-91 | 2х63 МВА | 2023-2024 yy. | 16.7 | 2 | 0.896 | 44.8

## рус1
ИНФОРМАЦИЯ об инвестиционных проектах, реализуемых Акционерным обществом "Алмалыкский ГМК" в 2024 году, включенных в приложение №2 Постановления Президента Республики Узбекистан №92 от 14 февраля 2024 года Инвестиционной программы на 2024 год по АО "Алмалыкский ГМК"
(За январь-март 2024 года)
млн.долл.
№ | Наименование инициаторов и проектов | Общая стоимость проекта | Основание для реализации | Мощность проекта | Сроки реализации | Прогноз освоения на 2024г. | Прогноз освоения | Факт освоения | % выполнения за отчетный период
| ВСЕГО по АГМК | 13673.5 |  |  |  | 2236.392 | 375.525 | 379.1283 | 100.9595
1 | Освоение месторождения "Ёшлик-I" (1-этап) | 4620.4 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 60 mln tonna mis-molibden rudasi | 2017-2024 yy. | 1179.047 | 250.425 | 266.1785 | 106.2907
2 | Освоение месторождения "Ёшлик-I" (1-этап, второй очеред) doirasidagi yangi metallurgiya zavodini qurish | 2550 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 300 ming tonna mis katodi | 2021-2027 yy. | 392 | 15 | 21.4424 | 142.9491
3 | “Yoshlik-I” konini o’zlashtirish (II bosqich, birinchi navbat) Mis boyitish fabrikasi (MBF-4) va infratuzilma obyektlarini qurish | 5300 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 60 mln tonna mis-molibden rudasi | 2024-2028 yy. | 190 |  | 8.251
4 | Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК" | 458.6 | 30.09.2018y. PQ-3954 | стабилизация деятельности | 2018-2025 yy. | 40 | 7.5 | 9.2104 | 122.8058
5 | Вскрытие и подготовка запасов между горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза | 102.9 | 28.07.2023y. VMQ-317/11 | 650 тыс. тонн руды в год | 2023-2028 yy. | 15
6 | Pop tumanida quvvati 500 МВт bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish | 450 | 02.05.2023y. PQ-144 | 500 МВт | 2024-2025 yy. | 282.645 | 100.6 | 71.3 | 70.8748
7 | “Yoshlik-I” konini o’zlashtirish (I bosqich, ikkinchi navbat) doirasidagi yangi ohak zavodini qurish | 99.9 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 737 ming tonna ohak | 2023-2025 yy. | 51 |  | 1.85
8 | Kombinat ehtiyojlari uchun quyosh foto stansiyasini qurish | 75 | 16.02.2023y. PQ-57 | 60 МВт | 2024-2025 yy. | 70
9 | “Yunusobod sity” hududida nimstansiya va “Yunusobod sity” hududida nimstansiyagacha 110 Кв kabel tarmog'I qurilishi” | 16.7 | 11.03.2023y. PQ-91 | 2х63 МВА | 2023-2024 yy. | 16.7 | 2 | 0.896 | 44.8

## анг1
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 14 fevraldagi 92-son qarori 2-ilovasiga kiritilgan "Olmaliq KMK" AJ tomonidan 2024 yil I chorakda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari bo‘yicha M A ’ L U M O T
(2024 yil yanvar-mart oyi holatiga)
mln. dollar
№ | Loyiha nomi va moliyalashtirish manbalari | Loyihaning umumiy qiymati | Loyihani amalga oshirish uchun asos | Loyiha quvvati | Amalga oshirish muddati | 2024 yil uchun o‘zlashtirish rejasi | 2024 yil yanvar-mart oyi uchun o‘zlashtirish rejasi | 2024 yil yanvar-mart oyi uchun o‘zlashtirilgan qiymat (amalda) | Hisobot davrida % ko‘rinishida bajarilishi
| JAMI | 13673.5 |  |  |  | 2236.392 | 375.525 | 379.1283 | 100.9595
1 | “Yoshlik-I” konini o’zlashtirish (I bosqich) | 4620.4 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 60 mln tonna mis-molibden rudasi | 2017-2024 yy. | 1179.047 | 250.425 | 266.1785 | 106.2907
2 | “Yoshlik-I” konini o’zlashtirish (I bosqich, ikkinchi navbat) doirasidagi yangi metallurgiya zavodini qurish | 2550 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 300 ming tonna mis katodi | 2021-2027 yy. | 392 | 15 | 21.4424 | 142.9491
3 | “Yoshlik-I” konini o’zlashtirish (II bosqich, birinchi navbat) Mis boyitish fabrikasi (MBF-4) va infratuzilma obyektlarini qurish | 5300 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 60 mln tonna mis-molibden rudasi | 2024-2028 yy. | 190 |  | 8.251
4 | Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК" | 458.6 | 30.09.2018y. PQ-3954 | стабилизация деятельности | 2018-2025 yy. | 40 | 7.5 | 9.2104 | 122.8058
5 | Вскрытие и подготовка запасов между горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза | 102.9 | 28.07.2023y. VMQ-317/11 | 650 тыс. тонн руды в год | 2023-2028 yy. | 15
6 | Pop tumanida quvvati 500 МВт bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasini qurish | 450 | 02.05.2023y. PQ-144 | 500 МВт | 2024-2025 yy. | 282.645 | 100.6 | 71.3 | 70.8748
7 | “Yoshlik-I” konini o’zlashtirish (I bosqich, ikkinchi navbat) doirasidagi yangi ohak zavodini qurish | 99.9 | 01.03.2017y. PQ-2807, 02.05.2020y. PQ-4731 | 737 ming tonna ohak | 2023-2025 yy. | 51 |  | 1.85
8 | Kombinat ehtiyojlari uchun quyosh foto stansiyasini qurish | 75 | 16.02.2023y. PQ-57 | 60 МВт | 2024-2025 yy. | 70
9 | “Yunusobod sity” hududida nimstansiya va “Yunusobod sity” hududida nimstansiyagacha 110 Кв kabel tarmog'I qurilishi” | 16.7 | 11.03.2023y. PQ-91 | 2х63 МВА | 2023-2024 yy. | 16.7 | 2 | 0.896 | 44.8

## рус (hidden)
ИНФОРМАЦИЯ об инвестиционных проектах, реализуемых Акционерным обществом "Алмалыкский ГМК" в 2023 году, включенных в приложение №3 Постановления Президента Республики Узбекистан №459 от 28 декабря 2022 года Инвестиционной программы на 2023 год по АО "Алмалыкский ГМК"
млн.долл.
№ | Наименование инициаторов и проектов | Общая стоимость проекта | Основание для реализации | Мощность проекта | Сроки реализации | Прогноз освоения на 2023г. | Прогноз освоения за январь-декабрь 2023г. | Факт освоения за январь-декабрь 2023г. | % выполнения за отчетный период
| ВСЕГО по АГМК | 5182.3 |  |  |  | 1106.67 | 1106.67 | 1128.2275 | 101.948
1 | Освоение месторождения "Ёшлик-I" (1-этап) | 4620.4 | ПП-2807 01.03.2017г. | 60 млн тонн медно-молибденовой руды в год | 2017-2024гг. | 1088 | 1088 | 1106.1838 | 101.6713
2 | «Организация производства буровых долот, буровых долот» | 0.4 | ПКМ-473 25.08.2022г. | 2 тыс. шт в год | 2023г. | 0.08 | 0.08 | 0.10543 | 131.785
3 | Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК" | 458.6 | ПП-3954 30.09.2018г. | стабилизация деятельности | 2018-2025гг. | 18.56 | 18.56 | 21.8202 | 117.5655
4 | Вскрытие и подготовка запасов между горизонтами +1280 +880м рудника Хандиза | 102.9 |  | 650 тыс. тонн руды в год | 2023-2028 гг. | 0.03 | 0.03 | 0.11809 | 393.6366
| в том числе: |  |  | 650 минг тонна рудаси | 2023-2028 йй |  |  |  | #DIV/0!
| - Собственные средства | 20.3 |  | 650 минг тонна рудаси | 2023-2028 йй | 14.1 |  |  | #DIV/0!
| - Средства ФРРУ | 14.2 |  | 650 минг тонна рудаси | 2023-2028 йй |  |  |  | #DIV/0!
| - Кредиты коммерческих банков | 37 |  | 650 минг тонна рудаси | 2023-2028 йй |  |  |  | #DIV/0!
4 | Расширение производственных мощностей по переработке сырья (Кальмакыр, Сары-Чеку, МОФ, УАТ,УПЖТ) | 124.6 | ПКМ-937 21.11.2018г. | 3,1 млн тонн руды в год дополнительно | 2017-2021гг. |  |  |  | #DIV/0!
| в том числе: | [7 empty] | #DIV/0!
| - Собственные средства | 19.5 |  |  |  | 8.1 |  | 0.054803 | #DIV/0!
| - Средства ФРРУ | 105.1 | [6 empty] | #DIV/0!
| Эслатма: 2021 йил учун 1 АҚШ долл. прогнози - 10900 сўм | [7 empty] | #DIV/0!
| * )Лойиҳаларнинг якуний қиймати лойиҳаларнинг техник-иқтисодий асосларини тасдиқлаш натижалари бўйича аниқланади. | [7 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  | Инвестициялар департаменти бошлиғи | [6 empty] | #DIV/0!
#DIV/0!
| Баж.: КҚБ Инвестициялар департаменти тел. 24-10, КҚБ РБ тел .(370-61)-9-51-69 | [7 empty] | #DIV/0!

## Лист1 (2) (hidden)
Информация о ходе подготовки реализации инвестиционных проектов, включенных в адресную часть Инвестиционной программы 2018 года по АО "Алмалыкский ГМК" за январь-май 2018 года
экв. млн. долл.США
№ | Наименование проектов и источники их финансирования | Общая стоимость проекта | Сроки реализа-ции | Прогноз привлечения за 2018 г. | Фактически привлечено | в % к прогнозу 2018 г. | Прогноз освоения за 2018 г. | Фактически освоено | в % к прогнозу 2018 г. | Текущее состояние
| ВСЕГО: | 2600.2409 |  | 190.95 | 71.3544 | 37.3681 | 258.46 | 112.3704 | 43.4769 | Прогнозные параметры освоения капитальных вложений указаны в соответствии с ПП-3507 от 03.02.2018г.
в том числе:
| - Собственные средства | 220.6181 |  | 27.65 | 15.6574 | 56.6272 | 43.19 | 25.6584 | 59.4082
| - Средства ФРРУ | 1940.15 |  | 139 | 50.463 | 36.3043 | 153.4 | 50.246 | 32.7549
| - Кредиты коммерческих банков | 439.4728 |  | 24.3 | 5.234 | 21.5391 | 61.87 | 36.466 | 58.9397
1 | Строительство цементного завода в Шерабадском районе Сурхандарьинской области | 212.8 | 2016-2018гг. | 21.2 | 14.345 | 67.6651 | 130.01 | 81.542 | 62.7198 | ТЭО проекта утверждено РКМ №67-ф от 27.01.2017г. Завершено строительство зданий автомастерской, электроцеха, ремонтно-механического цеха, очистных сооружений, системы водоснабжения, ограждение железобетоном территории завода, а также монтаж бетонных лотков и труб для теплотрассы и для системы пожаротушения. По линейному складу добавок, перегрузочным узлам, складу огнеупорных материалов, рукавному фильтру вертикальной мельницы, завершены работы по устройству фундаментов зданий, ведется монтаж металлоконструкций и оборудования. По охладителю клинкера с электрофильтром и силосам гомогенизации сырьевой муки, энергоблоку на 8 МВт, закрытому складу клинкера, центральному пункту управления, лаборатории и операторной завершены земляные работы и заливка бетона, ведется монтаж металлоконструкций и оборудования.
в том числе:
| - Собственные средства | 42.6 |  | 21.2 | 14.345 | 67.6651 | 35.34 | 18.041 | 51.0498
| - Средства ФРРУ | 106.4 |  | 0 |  |  | 41 | 28.9 | 70.4878
| - Кредиты коммерческих банков | 63.8 |  | 0 |  |  | 53.67 | 34.601 | 64.4699
2 | Строительство подземного рудника на участке "Самарчук" на базе действующего месторождения "Кызыл-алма" | 65.1409 | 2015- 2018 гг. | 6 | 1.211 | 20.1833 | 6.4 | 1.348 | 21.0625 | ТЭО проекта утверждено ПП-2350 от 03.06.2015г. Производятся работы по монтажу подъемной машины, установке резервуаров питьевой воды и монтажу оборудования. Со стороны НАО «БШПУ» (Россия) ведутся работы по проходке вертикального клетьевого ствола шахты.
в том числе:
| - Собственные средства | 14.0181 |  | 1.7 | 0.073 | 4.2941 | 0.9 | 0.138 | 15.3333
| - Средства ФРРУ | 14.15 |  | 0 |  |  | 1.4 | 0.293 | 20.9286
| - Кредиты коммерческих банков | 36.9728 |  | 4.3 | 1.138 | 26.4651 | 4.1 | 0.917 | 22.3659
3 | Освоение месторождения "Ёшлик-I" | 1696.2 | 2017-2027гг | 100.1 | 34.382 | 34.3477 | 81.8 | 28.7146 | 35.1034 | Разрабатывается ТЭО проекта и параллельно рабочая документация по горной части. Заключены контракты с местными и зарубежными поставщиками технологического оборудования, открыто финансирование за счет средств ФРРУ и кредита АКИБ "Ипотека-банк". По объекту производятся горно-капитальные работы. С зарубежными компаниями ведутся переговоры по строительству основных объектов на условиях "под ключ" (сернокислотный цех, плавильный агрегат, кислородный блок, тоннель, медно-обогатительная фабрика).
в том числе:
| - Собственные средства | 115 |  | 0.1 | 0.266 | 266 | 3.7 | 6.7136 | 181.4486
| - Средства ФРРУ | 1292.5 |  | 80 | 30.02 | 37.525 | 74 | 21.053 | 28.45
| - Кредиты коммерческих банков | 288.7 |  | 20 | 4.096 | 20.48 | 4.1 | 0.948 | 23.122
4 | Освоение месторождения Ёшлик-II | 420 | 2017-2023гг. | 9.3 | 0.738 | 7.9355 | 2.1 | 0.7645 | 36.4048 | Утверждено техническое задание на разработку ТЭО проекта. С "УзгеорангметЛИТИ" заключен договор. Со стороны АГМК и Госкомгеологии ведутся инженерно-геологические изыскания. На объекте ведутся горно-капитальные работы. С зарубежными компаниями ведутся переговоры по проходке вертикального ствола шахты на условиях "под ключ".
в том числе:
| - Собственные средства | 20 |  | 2.3 | 0.738 | 32.087 | 2.1 | 0.7645 | 36.4048
| - Средства ФРРУ | 350 |  | 7 | 0 | 0 | 0
| - Кредиты коммерческих банков | 50 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Освоение месторождения «Уч-Кулач» открытым способом | 68 | 2017-2021гг. | 3.05 | 0.10159 | 3.3308 | 0.05 | 0.0013 | 2.6 | Проект реализуется согласно ПП-3452 от 29.12.2017г. Утверждено техническое задание на разработку ТЭО проекта.
в том числе:
| - Собственные средства | 23 |  | 0.05 | 0.10159 | 203.178 | 0.05 | 0.0013 | 2.6
| - Средства ФРРУ | 45 |  | 3 | 0 | 0 | 0
6 | Расширение производственных мощностей по добыче и переработке сырья (Кальмакир, Сары-Чеку, УПЖТ, УАТ,МОФ) | 138.1 | 2017-2019гг. | 51.3 | 20.5768 | 40.1108 | 38.1 | 0 | 0 | ТЭО проекта разработано. На сегоднящний день проведена его экспертиза в ЦКЭПИК при НАПУ и получены замечания. В настоящее время ведутся работы по устранению замечаний. Открыто финансирование за счет средств ФРРУ. Заключены контракты на поставку горнотранспортной техники и проведена их экспертиза. По контрактам, прошедним экспертизу производена оплата, осуществляется изготовление и поставка оборудования.
в том числе:
| - Собственные средства | 6 |  | 2.3 | 0.13382 | 5.8182 | 1.1 | 0 | 0
| - Средства ФРРУ | 132.1 |  | 49 | 20.443 |  | 37 | 0 | 0
Примечание: прогнозный курс 1$ США на 2018 год 8050 сум
| И.о. начальника УКС | [5 empty] | А. Ураимов
Исп.: Жансаидов О.Т.

## Лист2 (hidden)
Информация о ходе подготовки реализации инвестиционных проектов, включенных в адресную часть Инвестиционной программы 2019 года по АО "Алмалыкский ГМК" за январь-июль 2019 года
[13 empty] | млн.долл. | млн.долл. США
№ | Наименование проектов и источники их финансирования | Общая стоимость проекта | Сроки реализации | Прогноз привлечения за: |  | Фактически привлечено | в % к прогнозу: |  | Прогноз освоения за: |  | Фактически освоено | в % к прогнозу: |  | Текущее состояние
|  |  |  | 2019г. | отчетный период |  | 2019 г. | отчетного периода | 2019г. | отчетный период |  | 2019 г. | отчетного периода
| ВСЕГО: | 2318 |  | 291.9 | 125.96 | 126.122 | 43.2073 | 100.1286 | 183.6 | 72.185 | 134.4116 | 73.2089 | 186.2043 | Прогнозные параметры освоения капитальных вложений на текущий год указаны в соответствии с ПП-4067 от 19.12.2018г.
в том числе:
| - Собственные средства | 495.5 |  | 174.1 | 97.9 | 50.139 | 28.799 | 51.2145 | 90 | 20.415 | 51.8976 | 57.664 | 254.2131
| - Средства ФРРУ | 1456.8 |  | 94 | 15.3 | 69.609 | 74.0521 |  | 88.7 | 48.41 | 77.663 | 87.5569 | 160.4276
| - Кредиты коммерческих банков | 365.7 |  | 23.8 | 12.76 | 6.374 | 26.7815 | 49.953 | 4.9 | 3.36 | 4.851 | 99 | 144.375
1 | *Освоение месторождения "Ёшлик-I" | 1696.2 | 2017-2027гг. | 107.5 | 24.1 | 66.802 | 62.1414 | 277.1867 | 81.7 | 57.7 | 92.834 | 113.6279 | 160.8908 | Разрабатывается ТЭО проекта и параллельно рабочая документация по горной части. Поставлено импортное оборудование на 205,7 млн.долл, оборудования местных изготовителей 55,4 млрд.сум. По объекту производятся горно-капитальные работы и выполнено более 28,0 млн.куб.м. | 54.2 | 3.5
в том числе:
| - Собственные средства | 115 |  | 6.5 | 3.7 | 3.269 | 50.2923 | 88.3514 | 16 | 9.5 | 21.979 | 137.3688 | 231.3579
| - Средства ФРРУ | 1292.5 |  | 81 | 10.3 | 59.425 | 73.3642 |  | 64.6 | 47.5 | 68.539 | 106.0975 | 144.2926
| - Кредиты коммерческих банков | 288.7 |  | 20 | 10.1 | 4.108 | 20.54 | 40.6733 | 1.1 | 0.7 | 2.316 | 210.5455 | 330.8571
2 | Расширение производственных мощностей по добыче и переработке сырья (Кальмакир, Сары-Чеку, УПЖТ, УАТ,МОФ) | 124.6 | 2017-2021гг. | 23.7 | 12.5 | 10.614 | 44.7848 | 84.912 | 26.9 | 2.065 | 10.517 | 39.0967 | 5 р. | ТЭО проекта утверждено ПКМ-937 от 21.11.2018г. Поставлено импортное оборудование на 73,4 млн.долл. На руднике Кальмакир ведутся работы по укладке трассы ЖД пути (3,6 км) для переноса двухпутного спирального съезда и укладка 8 комплектов стрелочного перевода типа Р65.
в том числе:
| - Собственные средства | 19.5 |  | 13.7 | 7.5 | 0.43 | 3.1387 | 5.7333 | 4.1 | 2.065 | 2.238 | 54.5854 | 108.3777
| - Средства ФРРУ | 105.1 |  | 10 | 5 | 10.184 | 101.84 | 2,3 р. | 22.8 |  | 8.279 | 36.3114
3 | *Программа реконструкции и стабилизации деятельности АО "Алмалыкский ГМК" | 305.7 | 2018-2022гг. | 150.6 | 86 | 45.95 | 30.5113 | 53.4302 | 69.1 | 8.7 | 27.16 | 39.3054 | 3 р. | По цинковому и медеплавильному заводам ведутся ремонтно-восстановительные и строительно-монтажные работы, а также поставка нового оборудования взамен изношенного. Институтом «ТОМС» (Россия) ведется разработка пректной документации. | -18.46 | 27.16
в том числе:
| - Собственные средства | 305.7 |  | 150.6 | 86 | 45.95 | 30.5113 | 53.4302 | 69.1 | 8.7 | 27.16 | 39.3054 | 3 р.
4 | Строительство подземного рудника на участке "Самарчук" на базе действующего месторождения "Кызыл-алма" | 71.5 | 2015-2021гг | 4.1 | 2.66 | 2.666 | 65.0244 | 100.2256 | 5.4 | 3.57 | 3.799 | 70.3519 | 106.4146 | ТЭО проекта утверждено ПП-2350 от 03.06.2015г. Со стороны НАО «БШПУ» (Россия) ведутся работы по проходке вертикального клетьевого ствола шахты и пройдено более 508,0 п/м из 523 п/м. Выполнено работы по сопряжению гор. 655 отбито 295 куб. м., закреплено ж/б 80 куб.м.
в том числе:
| - Собственные средства | 20.3 |  | 0.3 |  | 0.4 |  |  | 0.3 |  | 0.419 | 139.6667
| - Средства ФРРУ | 14.2 | [6 empty] | 1.3 | 0.91 | 0.845 | 65 | 92.8571
| - Кредиты коммерческих банков | 37 |  | 3.8 | 2.66 | 2.266 | 59.6316 | 85.188 | 3.8 | 2.66 | 2.535 | 66.7105 | 95.3008
5 | *Строительство подземного рудника "Междуречье" на базе действующего месторождения "Кызыл-алма" | 120 | 2017-2023гг. | 6 | 0.7 | 0.09 | 1.5 | 12.8571 | 0.5 | 0.15 | 0.1016 | 20.32 | 67.7333 | ТЭО проекта согласовывается с центром НАПУ в Минэкономпром.
в том числе:
| - Собственные средства | 35 |  | 3 | 0.7 | 0.09 | 3 | 12.8571 | 0.5 | 0.15 | 0.1016 | 20.32 | 67.7333
| - Средства ФРРУ | 45 |  | 3
| - Кредиты коммерческих банков | 40
Примечание: прогнозный курс 1$ США на 2019 год 8300сум
* ) Окончательная стоимость проектов подлежит уточнению по результатам утверждения ТЭО проектов.
| И.о. начальника Департамента инвестиций | [7 empty] | К. Салимов
Исп.:
Департамент инвестиций УКС тел. 26-41, ОП УКС тел .(370-61)-9-51-69